## Planilha1
Nomes: | Augusto Kalel |  | 58207
| Gabriel de Oliveira |  | 56274
| Vitor Lenso |  | 27207
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 2019-03-24 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-06 | 2019-04-13 | 2019-04-20 | 2019-04-27 | 2019-05-04 | 2019-05-11 | 2019-05-18 | 2019-05-25 | 2019-06-01 | 2019-06-08 | 2019-06-15 | 2019-06-22 | 2019-06-29 | 2019-07-06 | 2019-07-13 | 2019-07-20 | 2019-07-27
Entrega do cronograma | bar: 2019-03-24
Entrega do plano do projeto(sem digramas) | bar: 2019-03-27
Entrega do plano do projeto(com diagramas) | bar: 2019-04-03
Reunião de requisitos | bar: 2019-04-06 to 2019-04-20
Desenvolvimento do aplicativo(banco de dados) | bar: 2019-04-13 to 2019-04-20
Reunião para acertar requisitos do banco de dados | bar: 2019-04-27 to 2019-05-04
Desenvolvimento do aplicativo(telas de cadastro) | bar: 2019-05-11
Reunião para acertar ux das telas de cadastros | bar: 2019-05-18
Entrega final(possivelmente) | bar: 2019-05-25